## Intro
Document History
Latest Update | 2022-04-22 | Latest Ver. | 1.03
Service | Naver App | Service Type | Mobile App
Date | Writer | Version | Contents
2022-04-22 | link park | 1.03
2022-04-21 | link park | 1.02
2022-04-20 | link park | 1.01
2022-04-19 | link park | 1.00 | Document Freezing
2022-04-18 | link park | 0.99
2022-04-17 | link park | 0.98
2022-04-16 | link park | 0.97
2022-04-15 | link park | 0.96
2022-04-14 | link park | 0.95
2022-04-13 | link park | 0.94
2022-04-12 | link park | 0.93
2022-04-11 | link park | 0.92
2022-04-10 | link park | 0.91
2022-04-09 | link park | 0.9
2022-04-08 | link park | 0.89
2022-04-07 | link park | 0.88
2022-04-06 | link park | 0.87
2022-04-05 | link park | 0.86
2022-04-04 | link park | 0.85
2022-04-03 | link park | 0.84

## WBS Board
WBS Board
기획
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 목표일 | 중요도 | 첨부파일 / URL | 참고사항
PRD 작성 및 리뷰 | 김그래 | 완료 |  |  |  | Critical ⚠️️
Story & AC 작성 및 리뷰 | 김그래 | 완료 |  |  |  | High
UI/UX 설계 | 김그래 | 완료 |  |  |  | Medium
리뷰 | 김그래 | 완료 |  |  |  | Critical ⚠️️
디자인
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 목표일 | 중요도 | 첨부파일 / URL | 참고사항
UI/UX 비쥬얼디자인 | 공동 작업 | 작업대기 중 | 2023-09-06 |  | 2023-09-07 | High
디자인 시스템 및 가이드 | 공동 작업 | 작업대기 중 | 2023-09-07 |  | 2023-09-08 | High
리뷰 | 공동 작업 | 작업대기 중 | 2023-09-08 |  | 2023-09-08 | Critical ⚠️️
개발
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 목표일 | 중요도 | 첨부파일 / URL | 참고사항
FE 개발 |  | 작업대기 중 | 2023-09-11 |  | 2023-09-15 | High
BE 개발 |  | 작업대기 중 | 2023-09-18 |  | 2022-10-03 | High
데이터 대시보드 작업 |  | 작업대기 중 | 2023-09-18 |  | 2022-10-03 | Medium
QA 서버 배포 |  | 작업대기 중 | 2023-10-02 |  | 2023-10-09 | High
QA |  |  |  | NCP 네이버 클라우드 서비스
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 목표일 | 중요도 | 첨부파일 / URL | 참고사항
QA 플랜 공유 |  | 작업 중 |  |  |  | Medium
새니티 테스트 |  | 작업대기 중 |  |  |  | High
통합 테스트 |  | 작업대기 중 |  |  |  | Critical ⚠️️

## WBS Gantt
WBS Gantt
8월
태스크 | 시작일 | 종료일 | 목표일 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
요구사항 분석 및 설계 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | [15 empty] | 발표
WMS 요구사항 기능 분석 및 이해
WMS 유스케이스 다이어그램 명세화
WMS 담당 플로우차트 명세화
WMS 클래스다이어그램 명세화
WMS 패키지 구조 (깃헙 셋팅 & 컨벤션)
구현 및 테스트 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-08-18
회원관리
입고관리
출고관리
재무관리
재고관리
운송장관리
배차관리
고객센터
포트폴리오 제작 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20